Утвержден

приказом директора

МКОУ «Новолисинская СОШ – интернат»

№ ______   от 30.12.2020г.

План мероприятий («Дорожная карта») по созданию и функционированию

центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

в МКОУ «Новолисинская СОШ – интернат»

| № | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение должностного лица, ответственного за создание и функционирование центра образования «Точка роста» | Директор МКОУ «Новолисинская СОШ – интернат» | До 30 декабря 2020г. |
|  | Утверждение Положения о деятельности центра «Точка роста» | Директор МКОУ «Новолисинская СОШ – интернат» | До 30 декабря 2020г |
|  | Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО | Руководитель центра образования Ответственный за сайт | До 01.05.2021г. |
|  | Проведение заседаний рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Администрация МКОУ «Новолисинская СОШ – интернат» | Ежеквартально 2021 г. |
|  | Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра образования «Точка роста» | Администрация МКОУ «Новолисинская СОШ – интернат» | До 01 марта 2021 г. |
|  | Заключение муниципальных контрактов, договоров на поставку оборудования | Администрация МКОУ «Новолисинская СОШ – интернат» | До 01 мая 2021 г. |
|  | Доставка и наладка оборудования для центра образования «Точка роста» | Администрация МКОУ «Новолисинская СОШ – интернат» | До 01 июля 2021 г. |
|  | Оплата поставленного оборудования для центра образования «Точка роста» | Администрация МКОУ «Новолисинская СОШ – интернат» | До 01 августа 2021 г. |
|  | Завершение косметического ремонта, приведение площадки центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» | Администрация МКОУ «Новолисинская СОШ – интернат» | До 01 августа 2021 г. |
|  | Проведение мониторинга работы по приведению площадки центра образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | Комитет образования МО Тосненский район ЛО Администрация МКОУ «Новолисинская СОШ – интернат» | До 25 августа 2021 г. |
|  | Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центра образования «Точка роста» в очном и дистанционном форматах | Администрация МКОУ «Новолисинская СОШ – интернат» | Согласно отдельному графику |
|  | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию центра «Точка роста» | Руководитель центра образования Администрация МКОУ «Новолисинская СОШ – интернат» | Согласно отдельному графику |
|  | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре «Точка роста» | Руководитель центра | До 15 августа 2021г. |
|  | Открытие центра образования «Точка роста» | Администрация МКОУ «Новолисинская СОШ – интернат» | 01 сентября 2021 г. |
|  | Предоставление отчета по исполнению индикативных показателей центра образования «Точка роста» | Администрация МКОУ «Новолисинская СОШ – интернат» | До 01 октября 2021 г., далее ежеквартально |

Директор школы					М.М. Петрова